## ALTERAÇÃO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO
PLANILHA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL (ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO)
CONTRATADO: |  | A.R. SANTIS CONSTRUÇÕES EIRRELI | ITEM NOVO: |  |  | NÃO DESON. JUN 2018 |  |  |  | DATA:27/01/2020
SERVIÇO: |  | REFORMA FEIRA COBERTA DO CENTRO | [7 empty] | LETRA VERMELHA | ITEM TOTALMENTE SUPRIMIDO
CONTRATO: |  | Nº 172/2019-CPL | VALOR DO ORIGINAL: 300.389,77 | [6 empty] | LETRA AZUL | ITEM NOVO
PROCESSO LICITATÓRIO: |  | 039/2019 | Nº DO CONVENIO: |  |  | 849988/2017 MDR |  |  |  | LETRA VERMELHA | ITEM PARCIALMENTE SUPRIMIDO
MODALIDADE: |  | Tomada de preço n.º 006/2019 | [7 empty] | LETRA AZUL | ITEM PARCIALMENTE ADITADO
ORDEM | COD | DESCRIÇÃO | CONTRATADO |  |  |  |  | SERVIÇOS REALIZADOS |  | SUPRESSÃO |  | ACRÉSCIMO |  | TOTAL APÓS ADITIVO
|  |  | QUANT. | UNID. | CUSTO UNITÁRIO S/ BDI ($) | CUSTO UNITÁRIO C/ BDI E FATOR DE DESCONTO($) | CUSTO TOTAL C/BDI (R$) | QUANT. | CUSTO TOTAL C/ BDI (R$) | QUANT. | CUSTO TOTAL C/ BDI (R$) | QUANT. | CUSTO TOTAL C/ BDI (R$) | QUANT. | CUSTO TOTAL C/ BDI (R$)
1 |  | PRELIMINARES |  |  |  |  | 7329.9843 |  | 7329.9843 |  | 0 |  | 0 |  | 7329.9843
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 6 | M2 |  | 466.522 | 2799.1369 | 6 | 2799.1369 |  |  |  |  | 6 | 2799.1369 | -
1.2 | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | 6 | M2 |  | 755.1388 | 4530.8474 | 6 | 4530.8474 |  |  |  |  | 6 | 4530.8474 | -
2 |  | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 529.5612 |  | 529.5612 |  | 0 |  | 0 |  | 529.5612
2.1 | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 4 | CHP |  | 132.3903 | 529.5612 | 4 | 529.5612 |  |  |  |  | 4 | 529.5612 | -
3 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 22091.9598 |  | 22091.9598 |  | 0 |  | 0 |  | 22091.9598
3.1 | CPU 01 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100 | % |  | 22091.95 | 22091.9598 | 25% | 22091.9598 |  |  |  |  | 100% | 22091.9598 | -
4 |  | REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 8180.1601 |  | 8180.1601 |  | 0 |  | 8822.4234 |  | 17002.5835
4.1 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 553.29 | M2 |  | 5.0924 | 2817.5762 | 553.29 | 2817.5762 |  |  |  |  | 553.29 | 2817.5762 | -
4.2 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 553.29 | M2 |  | 2.3691 | 1310.8148 | 553.29 | 1310.8148 |  |  |  |  | 553.29 | 1310.8148 | -
4.3 | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 4.3 | M3 |  | 36.9901 | 159.0576 | 4.3 | 159.0576 |  |  | 15.169 | 561.1036 | 19.469 | 720.1612 | ADITIVO
4.4 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 129.5 | M2 |  | 15.839 | 2051.1458 | 129.5 | 2051.1458 |  |  | 432.32 | 6847.5009 | 561.82 | 8898.6468 | ADITIVO
4.5 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 8 | UND |  | 8.4385 | 67.5079 | 8 | 67.5079 |  |  |  |  | 8 | 67.5079 | -
4.6 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 10.92 | M2 |  | 6.3258 | 69.0779 | 10.92 | 69.0779 |  |  |  |  | 10.92 | 69.0779 | -
4.7 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 19.17 | M3 |  | 88.94 | 1704.9797 | 19.17 | 1704.9797 |  |  |  |  | 19.17 | 1704.9797 | -
4.8 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H |  | 17.6727 | 0 | 0 | 0 |  |  | 80 | 1413.8189 | 80 | 1413.8189 | ADITIVO
5 |  | MATERIAIS/BANHEIROS |  |  |  |  | 11627.0591 |  | 11627.0591 |  | 0 |  | 2667.483 |  | 14294.5421
5.1 | 1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220) | 2 | UND |  | 63.1849 | 126.3698 | 0 | 126.3698 |  |  |  |  | 2 | 126.3698 | -
5.2 | 36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | 6 | UND |  | 106.1956 | 637.1733 | 0 | 637.1733 |  |  |  |  | 6 | 637.1733 | -
5.3 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | 4 | UND |  | 178.7959 | 715.1836 | 0 | 715.1836 |  |  |  |  | 4 | 715.1836 | -
5.4 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 6 | UND |  | 215.1022 | 1290.613 | 0 | 1290.613 |  |  |  |  | 6 | 1290.613 | -
5.5 | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | 2 | UND |  | 595.4815 | 1190.9631 | 0 | 1190.9631 |  |  |  |  | 2 | 1190.9631 | -
5.6 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 2 | UND |  | 210.6814 | 421.3628 | 0 | 421.3628 |  |  |  |  | 2 | 421.3628 | -
5.7 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 4 | UND |  | 106.2932 | 425.173 | 0 | 425.173 |  |  |  |  | 4 | 425.173 | -
5.8 | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 6 | UND |  | 18.4523 | 110.714 | 0 | 110.714 |  |  |  |  | 6 | 110.714 | -
5.9 | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | 2.76 | M2 |  | 205.3204 | 566.6842 | 0 | 566.6842 |  |  |  |  | 2.76 | 566.6842 | -
5.10 | 86920 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | 1 | UND |  | 631.1406 | 631.1406 | 0 | 631.1406 |  |  |  |  | 1 | 631.1406 | -
5.11 | 73933/003 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | 3.36 | M2 |  | 366.2867 | 1230.7234 | 0 | 1230.7234 |  |  |  |  | 3.36 | 1230.7234 | -
5.12 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 11.34 | M2 |  | 377.5096 | 4280.9584 | 0 | 4280.9584 |  |  |  |  | 11.34 | 4280.9584 | -
5.13 | 94779 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 |  | M2 |  | 30.373 | 0 | 0 | 0 |  |  | 54.6 | 1658.3651 | 54.6 | 1658.3651 | ADITIVO
5.14 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | M |  | 2.143 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 214.2993 | 100 | 214.2993 | ADITIVO
5.15 | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  | UN |  | 25.2706 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | 303.2475 | 12 | 303.2475 | ADITIVO
5.16 | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  | UN |  | 91.9168 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 275.7504 | 3 | 275.7504 | ADITIVO
5.17 | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  | UN |  | 107.9104 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 215.8208 | 2 | 215.8208 | ADITIVO
6 |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | 2570.3818 |  | 2570.3818 |  | 0 |  | 7087.9085 |  | 9658.2902
6.1 | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 20 | M |  | 20.101 | 402.019 | 0 | 402.019 |  |  |  |  | 20 | 402.019 | -
6.2 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | 46 | M |  | 47.1383 | 2168.3627 | 0 | 2168.3627 |  |  |  |  | 46 | 2168.3627 | -
6.3 | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 |  | M |  | 18.7303 | 0 | 0 | 0 |  |  | 120 | 2247.6381 | 120 | 2247.6381 | ADITIVO
6.4 | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 |  | M |  | 34.5848 | 0 | 0 | 0 |  |  | 66 | 2282.594 | 66 | 2282.594 | ADITIVO
6.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  | M3 |  | 55.5601 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | 666.7214 | 12 | 666.7214 | ADITIVO
6.6 | 91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 |  | M |  | 26.2633 | 0 | 0 | 0 |  |  | 72 | 1890.955 | 72 | 1890.955 | ADITIVO
7 |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 1695.5334 |  | 1695.5334 |  | 0 |  | 10809.1221 |  | 12504.6555
7.1 | 89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | 12.208 | M2 |  | 69.8893 | 853.2083 | 0 | 853.2083 |  |  | 51 | 3564.3531 | 63.208 | 4417.5614 | ADITIVO
7.2 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 24.416 | M2 |  | 4.8604 | 118.6709 | 0 | 118.6709 |  |  | 210 | 1020.679 | 234.416 | 1139.3499 | ADITIVO
7.3 | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | 24.416 | M2 |  | 29.6385 | 723.6542 | 0 | 723.6542 |  |  | 210 | 6224.09 | 234.416 | 6947.7442 | ADITIVO
8 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 7063.5395 |  | 7063.5395 |  | 0 |  | 18178.3314 |  | 25241.8709
8.1 | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 115.696 | M2 |  | 45.4286 | 5255.9119 | 0 | 5255.9119 |  |  | 313.72 | 14251.8729 | 429.416 | 19507.7849 | ADITIVO
8.2 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | 54.6 | M2 |  | 33.1067 | 1807.6276 | 0 | 1807.6276 |  |  | 118.6 | 3926.4584 | 173.2 | 5734.086 | ADITIVO
9 |  | PINTURA |  |  |  |  | 20577.8734 |  | 20577.8734 |  | 0 |  | 16299.7617 |  | 36877.6351
9.1 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 1182.41 | M2 |  | 7.9378 | 9385.7341 | 0 | 9385.7341 |  |  | 994.81 | 7896.6028 | 2177.22 | 17282.3369 | ADITIVO
9.2 | 73924/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | 268.934 | M2 |  | 21.3222 | 5734.2516 | 0 | 5734.2516 |  |  | 272 | 5799.6253 | 540.934 | 11533.877 | ADITIVO
9.3 | 79460 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | 167.64 | M2 |  | 32.5572 | 5457.8877 | 0 | 5457.8877 |  |  | 79.968 | 2603.5335 | 247.608 | 8061.4212 | ADITIVO
10 |  | FORRAÇÃO |  |  |  |  | 2145.0967 |  | 2145.0967 |  | 0 |  | 0 |  | 2145.0967
10.1 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 55.22 | M2 |  | 38.8464 | 2145.0967 | 0 | 2145.0967 |  |  |  |  | 55.22 | 2145.0967 | -
11 |  | CALÇADAS/PISOS |  |  |  |  | 118967.5973 |  | 118967.5973 |  | 0 |  | 43517.115 |  | 162484.7123
11.1 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO. AF_07/2016 | 58.51 | M3 |  | 85.8381 | 5022.39 | 0 | 5022.39 |  |  |  |  | 58.51 | 5022.39 | -
11.2 | CPU 02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL, DIRECIONAL (AMARELO) OU ALERTA (VERDE) 20X20 CM E = 2 CM | 261.9 | M2 |  | 75.9655 | 19895.3589 | 0 | 19895.3589 |  |  | 40 | 3038.6191 | 301.9 | 22933.978 | ADITIVO
11.3 | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | 3382.27 | M2 |  | 27.8067 | 94049.8484 | 0 | 94049.8484 |  |  |  |  | 3382.27 | 94049.8484 | -
11.4 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 |  | M2 |  | 48.2776 | 0 | 0 | 0 |  |  | 504.525 | 24357.2809 | 504.525 | 24357.2809 | ADITIVO
11.5 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 |  | M3 |  | 510.2458 | 0 | 0 | 0 |  |  | 31.595 | 16121.215 | 31.595 | 16121.215 | ADITIVO
12 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 54132.0097 |  | 54132.0097 |  | 0 |  | 2573.9232 |  | 56705.9329
12.1 | 92258 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | 7 | UND |  | 245.8886 | 1721.2203 | 7 | 1721.2203 |  |  |  |  | 7 | 1721.2203 | -
12.2 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | 498.37 | M2 |  | 33.4242 | 16657.6405 | 498.37 | 16657.6405 |  |  | 35 | 1169.8485 | 533.37 | 17827.489 | ADITIVO
12.3 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | 656.836 | M2 |  | 40.1164 | 26349.9088 | 656.836 | 26349.9088 |  |  | 35 | 1404.0747 | 691.836 | 27753.9835 | ADITIVO
12.4 | 73970/002 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 | 1232 | KG |  | 7.6325 | 9403.24 | 1232 | 9403.24 |  |  |  |  | 1232 | 9403.24 | -
13 |  | SISTEMA PLUVIAL |  |  |  |  | 27812.5369 |  | 27812.5369 |  | 0 |  | 3825.9102 |  | 31638.4471
13.1 | CPU 04 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 55CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 124 | M |  | 209.1183 | 25930.6677 | 0 | 25930.6677 |  |  |  |  | 124 | 25930.6677 | -
13.2 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | 50 | M |  | 37.6374 | 1881.8692 | 0 | 1881.8692 |  |  | 75 | 2822.8038 | 125 | 4704.673 | ADITIVO
13.3 | 36365 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) |  | M |  | 16.2255 | [5 empty] | 32 | 519.2167 | 32 | 519.2167 | ADITIVO
13.4 | 38423 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL |  | UND |  | 30.2431 | [5 empty] | 16 | 483.8897 | 16 | 483.8897 | ADITIVO
14 |  | PORTÕES |  |  |  |  | 15073.7782 |  | 15073.7782 |  | 0 |  | 0 |  | 15073.7782 | -
14.1 | CPU 03 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA UE FERRO CHATA DE 3X1/4" NA VERTICAL, ACABAMENTO NATURAL COM TRILHOS E ROLDANAS - INCLUSO PINTURA ANTICORROSIVA E ESMALTE SINTÉTICO DE ACABAMENTO | 23.08 | M2 |  | 653.11 | 15073.7782 | 0 | 15073.7782 |  |  |  |  | 23.08 | 15073.7782 | -
15 |  | JARDIM |  |  |  |  | 592.6742 |  | 592.6742 |  | 0 |  | 0 |  | 592.6742 | -
15.1 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | 51.74 | M2 |  | 11.4549 | 592.6742 | 0 | 592.6742 |  |  |  |  | 51.74 | 592.6742 | -
[7 empty] | 300389.7656 |  | 300389.7656 |  | 0 |  | 113781.9784 |  | 414171.724 | 0
[11 empty] | VALOR DO CONTRATO ORIGINAL |  |  | 300389.7656 | 100% | 414171.744
[11 empty] | ACRÉSCIMO |  |  | 113781.9784 | 37.88% | 0.02
[11 empty] | SUPRESSÃO |  |  | 0 | 0%
[11 empty] | TOTAL DA PLANILHA (APÓS ADITIVO/SUPRESSÃO) |  |  | 414171.724 | 137.9% | 414171.744
| VALOR TOTAL DO ADITIVO |  |  |  |  | 414171.724
ASSINATURA | CONTRATADO (Empresa) |  | FISCAL DO CONTRATO | [7 empty] | FISCALIZAÇÃO
| ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________ | [7 empty] | _____________________________________________
| A.R. SANTINS CONSTRUÇÕES EIRELI |  | ANTONIO P. O. NETO | [7 empty] | COLEMAR L. HONOSTORIO JUNIOR
| CNPJ: 23.513.020/0001-61 |  | Assessor Administrativo - Decreto 088/2017 | [7 empty] | Engenheiro Civil - CREA 1016187041 D/GO
| Karloman Rodrigues Santins - Responsável pela a Empresa |  | FISCAL MUNICIPAL DE CONTRATO | [7 empty] | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
[14 empty] | valor final | 414171.72
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ASSINATURA | FISCALIZAÇÃO |  | SECRETARIA DE OBRAS | [8 empty] | CONTRATADO
| _________________________________ |  | ____________________________________ | [8 empty] | ____________________________________
| ALISSON ROCHA LIMA |  | DORVALINO ROCHA DA SILVA | [8 empty] | LEMES E LEMES CONSTRUTORA LTDA - EPP
| Engenheiro Civil - CREA 151156983-2 |  | Secretário Municipal de Obras | [8 empty] | CNPJ: 7.990.417/0001-04
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | [10 empty] | Marco Aurélio P. Lemes - Sócio Diretor
128.3933
414171.724
-0.0040015
|  | BDI orçamento paradigma = | 0.2212
|  | BDI orçamento contratado= | 0.2212 | 1.2212
|  | TOTAL orçamento paradigama = | 395424.05 |  |  | 499282.16
|  | TOTAL orçamento contratado = | 300389.75 |  |  | 493209.28
|  |  | 24.03% |  |  | 1.2163
(%) = 1,22 %
Valor para acréscimo= BDI contratado - (%) desconto
29% - 1,22%
27.78%
).100
(%)𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜=( (𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑜𝑟ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑔𝑚𝑎 −𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑜𝑟ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜)/(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑜𝑟ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑔𝑚𝑎) ).100

## COMPOSIÇÃO (hidden)
Composições
CPU 01 | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | % | 100 |  | 18090.37
Composição Auxiliar | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 82.65 | 6612
Composição Auxiliar | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 628.952 | 18.25 | 11478.37
CPU 02 | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL, DIRECIONAL (AMARELO) OU ALERTA (VERDE) 20X20 CM E = 2 CM | m² | 1 |  | 62.2056
Insumo | 38135 - LADRILHO HIDRAULICO, *20X20* CM, E=2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL | m² | 1 | 56.42 | 56.42
COMPOSIÇÃO | 88630 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | m³ | 0.01 | 325.56 | 3.2556
COMPOSIÇÃO | 88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGAS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 20.32 | 1.016
COMPOSIÇÃO | 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 15.14 | 1.514
CPU 03 | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA UE FERRO CHATA DE 3X1/4" NA VERTICAL, ACABAMENTO NATURAL COM TRILHOS E ROLDANAS - INCLUSO PINTURA | m² | 1 |  | 534.81
Composição Auxiliar | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 2.016 | 48.71 | 98.19
Composição Auxiliar | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0.35359 | 23.2 | 8.2
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.3868 | 13.68 | 87.37
Composição Auxiliar | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.4992 | 17.59 | 43.96
Composição Auxiliar | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.3665 | 17.59 | 129.57
Insumo | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 3.37 | 15.62 | 52.63
Insumo | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | m² | 1.1 | 9.36 | 10.29
Insumo | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | M | 1.4318 | 18.64 | 26.68
Insumo | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | 6.7407 | 11.56 | 77.92
CPU 04 | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 55CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 1 |  | 171.24
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25521 | 13.68 | 3.49
Insumo | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | UN | 1 | 167.75 | 167.75
CPU 05 | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CAIXA DE INSPEÇÃO - 40x40x30 | UND | 1 |  | 28.5576
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0.075 | 55.5601 | 4.167
87472 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 0.528 | 33.6014 | 17.7415
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.025 | 265.9631 | 6.6491

## MEMORIA
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONTRATADO
ORDEM | DESCRIÇÃO DE ITENS | QUANT. | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO C/ BDI E FATOR DE DESCONTO($) | CUSTO TOTAL C/BDI (R$) | DESCRIÇÃO MEMORIAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 7329.9843
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 6 | M2 | 466.5228 | 2799.1369 | Placa em dimensões 3m (comp.) x 2m (altura)
1.2 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | 6 | M2 | 755.1412 | 4530.8474 | Área do escritório provisório, 3m comp. x 2m larg.
2 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 529.5612
2.1 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 4 | CHP | 132.3903 | 529.5612 | Refere-se aos custos de mobilização de máquinas e equipamentos necessãrios para a execução da obra
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 22091.9598
3.1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100 | % | 22091.9598 | 22091.9598 | Custos de administração de obra.
4 | REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES |  |  |  | 8180.1601
4.1 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 553.29 | M2 | 5.0924 | 2817.5762 | Referente a remoção de 182,12 m² do telhado do quiosque 1; 191,67 m² do telhado do quiosque 2; 179,50 m² do telhado do quiosque - de acordo com o projeto.
4.2 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 553.29 | M2 | 2.3691 | 1310.8148 | Referente a remoção de 182,12 m² do telhado do quiosque 1; 191,67 m² do telhado do quiosque 2; 179,50 m² do telhado do quiosque - de acordo com o projeto.
4.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 4.3 | M3 | 36.9901 | 159.0576 | Conforme projeto, paredes a serem demolidas nos banheiros e demolição de paredes em alvenaria que contornavam os quiosques, precisando ser removida para que o piso da área da praça de alimentação fosse nivelado e manter o padrão de toda a área.
4.4 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 129.5 | M2 | 15.839 | 2051.1458 | Referente a 84,5 m² de demolição de revestimento das paredes dos banheiros e 45 m² do piso do banheiro- conforme projeto e remoção dos revestimentos para aplicação de um novo revestimento em todos os quiosques.
4.5 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 8 | UND | 8.4385 | 67.5079 | 4 vasos sanitários e 4 lavatórios
4.6 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 10.92 | M2 | 6.3258 | 69.0779 | Referente a remoção de duas portas 80x210 e seis portas 60x210
4.7 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 19.17 | M3 | 88.94 | 1704.9797 | Referente a demolição de concreto da galeria puvial para posterior alargamento, juntamente com regularização da superfície para receber grelha. Juntamente com demolição da calçada para instalação de jardim- conforme projeto.
4.8 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 23.2639 | 0 | Serviço referente a remoção de cobertura dos quiosques e colunas de sustentação da cobertura dos quiosques eram em estrutura metálica.
5 | MATERIAIS/BANHEIROS |  |  |  | 11627.0591
5.1 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220) | 2 | UND | 63.1849 | 126.3698 | Conforme projeto, um para banheiro feminino e um masculino.
5.2 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | 6 | UND | 106.1956 | 637.1733 | Referente a seis barras de apoio de 80 cm cada.
5.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | 4 | UND | 178.7959 | 715.1836 | Dois vasos por banheiro masculino e feminino.
5.4 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 6 | UND | 215.1022 | 1290.613 | Válvula para 4 vasos sanitários convencionais e 2 vasos PNE.
5.5 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | 2 | UND | 595.4815 | 1190.9631 | Vasos para banheiros PNE.
5.6 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 2 | UND | 210.6814 | 421.3628 | Lavatórios para banheiros PNE.
5.7 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 4 | UND | 106.2932 | 425.173 | Lavatórios para banheiros masculino e feminino.
5.8 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 6 | UND | 18.4523 | 110.714 | Torneira para lavatórios dos banheiros.
5.9 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | 2.76 | M2 | 205.3204 | 566.6842 | Duas bancadas de granito nas dimensões de 2,30m x 0,60m para os banheiros - conforme projeto
5.10 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | 1 | UND | 631.1406 | 631.1406 | Tanque para auxiliar na limpeza- de acordo com o projeto.
5.11 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | 3.36 | M2 | 366.2867 | 1230.7234 | Referente a duas portas de 80x210.
5.12 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 11.34 | M2 | 377.5096 | 4280.9584 | Referente a 2 portas de 90x210 e 6 portas de 60x210.
5.13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 |  | M2 | 39.9821 | 0 | Referente ao serviço de aplicação de contrapiso para o recebimento de revestimento ceramico no piso dos banheiros.
5.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | M | 2.821 | 0 | Refere-se a quantidade de cabo a ser ultilizado na instalação eletrica dos banheiros PNE, Masculino e Feminino.
5.15 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  | UN | 33.2655 | 0 | Refere-se a quantidade de luminaria a ser instaladas.
5.16 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  | UN | 120.9965 | 0 | Refere-se a quantidade de ponto de ligação de iluminação.
5.17 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  | UN | 142.05 | 0 | Refere-se a quantidade de ponto de ligação de iluminação.
6 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  | 2570.3818
6.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 20 | M | 20.101 | 402.019 | Referente aos serviços de instalação de água fria dos banheiros.
6.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | 46 | M | 47.1383 | 2168.3627 | Referente aos serviços de instalação de esgoto dos banheiros.
6.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 |  | M | 24.656 | 0 | Referente aos serviços de instalação de tubos que interligam a caixa d'agua até os ramais.
6.4 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 |  | M | 45.5263 | 0 | Referente aos serviços de drenagem de coleta de água da parte superior.
6.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  | M3 | 73.1377 | 0 | Escavação para instalação de tubulação.
6.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 |  | M | 34.5722 | 0 | Referente aos serviços de instalação até os banheiros
7 | ALVENARIA |  |  |  | 1695.5334
7.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | 12.208 | M2 | 69.8893 | 853.2083 | Refere-se as paredes a construir nos banheiros- conforme projeto. (0,86 m comp. x 2,80 m altura)+(0,80 m comp. X 2,80 m altura)+(1,90 m comp x 2,80 m altura)+(0,80 m comp. X 2,80 m altura) = 13,08 m²
7.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 24.416 | M2 | 4.8604 | 118.6709 | Referente ao chapisco aplicado nas paredes que forem construídas nos banheiros, mesma área da composição anterior, porém dobrada (dois lados da parede).
7.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | 24.416 | M2 | 29.6385 | 723.6542 | Referente ao reboco das paredes construidas nos banheiros, mesma área da composição 7.1, porém dobrada (dois lados da parede).
8 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 7063.5395
8.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 115.696 | M2 | 45.4286 | 5255.9119 | Assentamento de revestimento cerâmico nos banheiros, com altura de 2 m. ((6,55m comp x 2 box)+(6,71 m comp x 1 box)+(7,53 m comp x 2 banheiros pne)+(5,41 m comp x 1 dml)+(5,82 m comp x 1 box)+(5,70 m comp x 2 box))* 2m de altura + (2,32 m comp. X 0,15 m altura x 2 banheiros (roda bancadas)) = 115,70 m² de revestimento e Precisamos revestir toda a área dos pisos e paredes dos quiosques para que os usuários tenham um ambiente higienizado.
8.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | 54.6 | M2 | 33.1067 | 1807.6276 | Precisamos revestir toda a área dos pisos e paredes dos quiosques e banheiros.
9 | PINTURA |  |  |  | 20577.8734
9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 1182.41 | M2 | 7.9378 | 9385.7341 | 140,80m²(área paredes internas à serem pintadas nos banheiros)+69,27m²(área paredes externas banheiros)+263,70m²(área externa boxes lado direito-carnes)+119,90m²(área externa boxes lado superior-carnes)+176,88m²(área paredes externas boxes lado superior-peixes)+196,16m²(área paredes externas lado esquerdo-aves)+80,25m²(área paredes externas escritório)+135,45m²(área paredes internas escritório) = 1.182,41 m² e área externa.
9.2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | 268.934 | M2 | 21.3222 | 5734.2516 | 87,50m² (área pintura guarda-corpos)+181,44m² (área grades dos 63 boxes) = 268,93 m² e pintura de itens metálicos.
9.3 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | 167.64 | M2 | 32.5572 | 5457.8877 | 147,64 m² (área de demarcação de barracas (indicadas em vermelho no projeto))+20,00m² (área de indicação de vagas de estacionamento, conforme projeto) = 230,00 m² *ver projeto arquitetônico* *espessura das linhas de 7 cm para as barracas e 10 cm para as vagas de estacionamento*
10 | FORRAÇÃO |  |  |  | 2145.0967
10.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 55.22 | M2 | 38.8464 | 2145.0967 | 18,65m²(wc fem)+8,80m²(wc pne masc e fem)+6,73m²(hall sanitários pne)+2,10m²(DML)+18,94m²(wc masc) = 55,22m² *ver prancha com detalhe dos banheiros*
11 | CALÇADAS/PISOS |  |  |  | 118967.5973
11.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO. AF_07/2016 | 58.51 | M3 | 85.8381 | 5022.39 | 1950,32 M² (ÁREA DE CALÇADA EXISTENTE) * 3 CM DE ESPESSURA MÉDIA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO = 58,51 M³ DE CONCRETO
11.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL, DIRECIONAL (AMARELO) OU ALERTA (VERDE) 20X20 CM E = 2 CM | 261.9 | M2 | 75.9655 | 19895.3589 | Referente a piso tátil de acessibilidade em calçadas e rampas.
11.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | 3382.27 | M2 | 27.8067 | 94049.8484 | ÁREA DO PISO EXISTENTE DA FEIRA COBERTA. SERÁ FEITO UM RECAPEAMENTO NO PISO, COM O ACABAMENTO SENDO QUEIMADO.
11.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 |  | M2 | 63.5512 | 0 | Verificamos a necessidade de reforma do calçamento para a área de estacionamento.
11.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 |  | M3 | 510.2458 | 0 | Verificamos a necessidade de reforma do calçamento para a entrada da área de estacionamento, onde a mesmo não está em planilha.
12 | COBERTURA |  |  |  | 54132.0097
12.1 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | 7 | UND | 245.8886 | 1721.2203 | 7 TESOURAS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (QUIOSQUES DE ALIMENTAÇÃO).
12.2 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | 498.37 | M2 | 33.4242 | 16657.6405 | 498,37 m² de área de telhado à ser construída para os quiosques, resultando na área da composição. Conforme projeto arquitetônico (QUIOSQUES ALIMENTAÇÃO) e ampliação para área de calçada.
12.3 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | 656.836 | M2 | 40.1164 | 26349.9088 | 498,37 m² (área de telhado à ser construída para os quiosques)+ ((98,82m)*(1,30m altura do fechamento lateral-quiosques))+30 m² (telhas para reparos na área da feira existente) = 656,84 m² Conforme projeto arquitetônico (QUIOSQUES ALIMENTAÇÃO) e ampliação para área de calçada.
12.4 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 | 1232 | KG | 7.6325 | 9403.24 | 14 PILARES X 4 M CADA PILAR X 22 KG/M (PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22) = 1.232,00 KG DE ESTRUTURA PARA OS PILARES
13 | SISTEMA PLUVIAL |  |  |  | 27812.5369
13.1 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 55CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 124 | M | 209.1183 | 25930.6677 | 31,00 m + 31,00 m + 31,00 m + 31,00 m = 124,00 m . Referente a colocação de grelhas na extensão onde será feito o alargamento da galeria pluvial, conforme projeto arquitetônico.
13.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | 50 | M | 37.6374 | 1881.8692 | Referente a trocas e reparo de algumas calhas no telhado existente da feira.
13.3 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) |  | M | 16.2255 | 0 | Referente a extensão de tubo de esgoto para rede de esgoto dos banheiros.
13.4 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL |  | UND | 30.2431 | 0 | Referente a extensão de tubo de esgoto para rede de esgoto dos banheiros.
14 | PORTÕES |  |  |  | 15073.7782
14.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA UE FERRO CHATA DE 3X1/4" NA VERTICAL, ACABAMENTO NATURAL COM TRILHOS E ROLDANAS - INCLUSO PINTURA ANTICORROSIVA E ESMALTE SINTÉTICO DE ACABAMENTO | 23.08 | M2 | 653.11 | 15073.7782 | 3 portões para saídas, sendo um portão de (4m x 1,50m) PORTAO AA, um portao de ((3,40m x 1,50m) + (0,80 m x 1,10 m)) PORTAO BB e um portão de (7,40m x 1,50 m) PORTÃO CC, totalizando devidamente identificados no projeto arquitetônico.
15 | JARDIM |  |  |  | 592.6742
15.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | 51.74 | M2 | 11.4549 | 592.6742 | 13,35 m² + 8,38 m² + 30,01 m² = 51,74 m² (Plantio de gramas em jardim, identificadas no projeto arquitetônico).
BDI orçamento paradigma =
|  | BDI orçamento contratado= |  | 1.2212
TOTAL orçamento paradigama =
TOTAL orçamento contratado =
(%) = 1,22 %
Valor para acréscimo= BDI contratado - (%) desconto
29% - 1,22%
27.78%
).100
(%)𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜=( (𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑜𝑟ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑔𝑚𝑎 −𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑜𝑟ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜)/(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑜𝑟ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑔𝑚𝑎) ).100

## PLANILHA FINAL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO
PLANILHA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL (ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO)
CONTRATADO: |  | A.R. SANTIS CONSTRUÇÕES EIRRELI |  |  |  | SINAPI | NÃO DESON. JUN 2018
SERVIÇO: |  | REFORMA FEIRA COBERTA DO CENTRO |  |  |  |  | BDI: 22,12
CONTRATO: |  | Nº 172/2019-CPL
PROCESSO LICITATÓRIO: |  | 039/2019
MODALIDADE: |  | Tomada de preço n.º 006/2019 | Nº DO CONVENIO: |  |  | 849988/2017 MDR
ORDEM | COD | DESCRIÇÃO | CONTRATADO
|  |  | QUANT. | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO S/ BDI ($) | CUSTO UNITÁRIO C/ BDI E FATOR DE DESCONTO($) | CUSTO TOTAL C/ BDI (R$)
1 |  | PRELIMINARES |  |  |  |  | 7329.9843 | 7329.9843 | OK
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 6 | M2 |  | 466.522 | 2799.1369 | 2799.1369 | OK
1.2 | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | 6 | M2 |  | 755.1388 | 4530.8474 | 4530.8474 | OK
2 |  | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 529.5612 | 529.5612 | OK
2.1 | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 4 | CHP |  | 132.3903 | 529.5612 | 529.5612 | OK
3 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 22091.9598 | 22091.9598 | OK
3.1 | CPU 01 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100% | % |  | 22091.95 | 22091.9598 | 22091.9598 | OK
4 |  | REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 17002.5835 | 17002.5835 | OK
4.1 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 553.29 | M2 |  | 5.0924 | 2817.5762 | 2817.5762 | OK
4.2 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 553.29 | M2 |  | 2.3691 | 1310.8148 | 1310.8148 | OK
4.3 | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 19.469 | M3 |  | 36.9901 | 720.1612 | 720.1612 | OK
4.4 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 561.82 | M2 |  | 15.839 | 8898.6468 | 8898.6468 | OK
4.5 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 8 | UND |  | 8.4385 | 67.5079 | 67.5079 | OK
4.6 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 10.92 | M2 |  | 6.3258 | 69.0779 | 69.0779 | OK
4.7 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 19.17 | M3 |  | 88.94 | 1704.9797 | 1704.9797 | OK
4.8 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 80 | H |  | 17.6727 | 1413.8189 | 1413.8189 | OK
5 |  | MATERIAIS/BANHEIROS |  |  |  |  | 14294.5421 | 14294.5421 | OK
5.1 | 1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220) | 2 | UND |  | 63.1849 | 126.3698 | 126.3698 | OK
5.2 | 36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | 6 | UND |  | 106.1956 | 637.1733 | 637.1733 | OK
5.3 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | 4 | UND |  | 178.7959 | 715.1836 | 715.1836 | OK
5.4 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 6 | UND |  | 215.1022 | 1290.613 | 1290.613 | OK
5.5 | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | 2 | UND |  | 595.4815 | 1190.9631 | 1190.9631 | OK
5.6 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 2 | UND |  | 210.6814 | 421.3628 | 421.3628 | OK
5.7 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 4 | UND |  | 106.2932 | 425.173 | 425.173 | OK
5.8 | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 6 | UND |  | 18.4523 | 110.714 | 110.714 | OK
5.9 | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | 2.76 | M2 |  | 205.3204 | 566.6842 | 566.6842 | OK
5.10 | 86920 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | 1 | UND |  | 631.1406 | 631.1406 | 631.1406 | OK
5.11 | 73933/003 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | 3.36 | M2 |  | 366.2867 | 1230.7234 | 1230.7234 | OK
5.12 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 11.34 | M2 |  | 377.5096 | 4280.9584 | 4280.9584 | OK
5.13 | 94779 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | 54.6 | M2 |  | 30.373 | 1658.3651 | 1658.3651 | OK
5.14 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M |  | 2.143 | 214.2993 | 214.2993 | OK
5.15 | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 12 | UN |  | 25.2706 | 303.2475 | 303.2475 | OK
5.16 | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 3 | UN |  | 91.9168 | 275.7504 | 275.7504 | OK
5.17 | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 2 | UN |  | 107.9104 | 215.8208 | 215.8208 | OK
6 |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | 9658.2902 | 9658.2902 | OK
6.1 | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 20 | M |  | 20.101 | 402.019 | 402.019 | OK
6.2 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | 46 | M |  | 47.1383 | 2168.3627 | 2168.3627 | OK
6.3 | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 120 | M |  | 18.7303 | 2247.6381 | 2247.6381 | OK
6.4 | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | 66 | M |  | 34.5848 | 2282.594 | 2282.594 | OK
6.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 12 | M3 |  | 55.5601 | 666.7214 | 666.7214 | OK
6.6 | 91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 72 | M |  | 26.2633 | 1890.955 | 1890.955 | OK
7 |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 12504.6555 | 12504.6555 | OK
7.1 | 89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | 63.208 | M2 |  | 69.8893 | 4417.5614 | 4417.5614 | OK
7.2 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 234.416 | M2 |  | 4.8604 | 1139.3499 | 1139.3499 | OK
7.3 | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | 234.416 | M2 |  | 29.6385 | 6947.7442 | 6947.7442 | OK
8 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 25241.8709 | 25241.8709 | OK
8.1 | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 429.416 | M2 |  | 45.4286 | 19507.7849 | 19507.7849 | OK
8.2 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | 173.2 | M2 |  | 33.1067 | 5734.086 | 5734.086 | OK
9 |  | PINTURA |  |  |  |  | 36877.6351 | 36877.6351 | OK
9.1 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 2177.22 | M2 |  | 7.9378 | 17282.3369 | 17282.3369 | OK
9.2 | 73924/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | 540.934 | M2 |  | 21.3222 | 11533.877 | 11533.877 | OK
9.3 | 79460 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | 247.608 | M2 |  | 32.5572 | 8061.4212 | 8061.4212 | OK
10 |  | FORRAÇÃO |  |  |  |  | 2145.0967 | 2145.0967 | OK
10.1 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 55.22 | M2 |  | 38.8464 | 2145.0967 | 2145.0967 | OK
11 |  | CALÇADAS/PISOS |  |  |  |  | 162484.7123 | 162484.7123 | OK
11.1 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO. AF_07/2016 | 58.51 | M3 |  | 85.8381 | 5022.39 | 5022.39 | OK
11.2 | CPU 02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL, DIRECIONAL (AMARELO) OU ALERTA (VERDE) 20X20 CM E = 2 CM | 301.9 | M2 |  | 75.9655 | 22933.978 | 22933.978 | OK
11.3 | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | 3382.27 | M2 |  | 27.8067 | 94049.8484 | 94049.8484 | OK
11.4 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | 504.525 | M2 |  | 48.2776 | 24357.2809 | 24357.2809 | OK
11.5 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 31.595 | M3 |  | 510.2458 | 16121.215 | 16121.215 | OK
12 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 56705.9329 | 56705.9329 | OK
12.1 | 92258 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | 7 | UND |  | 245.8886 | 1721.2203 | 1721.2203 | OK
12.2 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | 533.37 | M2 |  | 33.4242 | 17827.489 | 17827.489 | OK
12.3 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | 691.836 | M2 |  | 40.1164 | 27753.9835 | 27753.9835 | OK
12.4 | 73970/002 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 | 1232 | KG |  | 7.6325 | 9403.24 | 9403.24 | OK
13 |  | SISTEMA PLUVIAL |  |  |  |  | 31638.4471 | 31638.4471 | OK
13.1 | CPU 04 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 55CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 124 | M |  | 209.1183 | 25930.6677 | 25930.6677 | OK
13.2 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | 125 | M |  | 37.6374 | 4704.673 | 4704.673 | OK
13.3 | 36365 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | 32 | M |  | 16.2255 | 519.2167 | 519.2167 | OK
13.4 | 38423 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 16 | UND |  | 30.2431 | 483.8897 | 483.8897 | OK
14 |  | PORTÕES |  |  |  |  | 15073.7782 | 15073.7782 | OK
14.1 | CPU 03 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA UE FERRO CHATA DE 3X1/4" NA VERTICAL, ACABAMENTO NATURAL COM TRILHOS E ROLDANAS - INCLUSO PINTURA ANTICORROSIVA E ESMALTE SINTÉTICO DE ACABAMENTO | 23.08 | M2 |  | 653.11 | 15073.7782 | 15073.7782 | OK
15 |  | JARDIM |  |  |  |  | 592.6742 | 592.6742 | OK
15.1 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | 51.74 | M2 |  | 11.4549 | 592.6742 | 592.6742 | OK
[7 empty] | 414171.724 | 414171.724
| VALOR TOTAL DA PLANILHA APÓS O ADITIVO |  |  |  |  | 414171.724
ASSINATURA | EMPRESA |  | FISCAL DE CONTRATO
| ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________
| A.R. SANTINS CONSTRUÇÕES EIRELI |  | ANTONIO P. O. NETO
| CNPJ: 23.513.020/0001-61 |  | Assessor Administrativo - Decreto 088/2017
| Karloman Rodrigues Santins - Responsável pela a Empresa |  | FISCAL MUNICIPAL DE CONTRATO
ASSINATURA | FISCAL DE OBRAS
___________________________________________________________
COLEMAR LIMA HONOSTORIO JR
Engenheiro Civil - CREA 1016187041-D/GO
FISCAL MUNICIPAL DE OBRAS
128.3933
|  | BDI orçamento paradigma = | 0.2212
|  | BDI orçamento contratado= | 0.2212 | 1.2212
|  | TOTAL orçamento paradigama = | 395424.05 |  |  | 499282.16
|  | TOTAL orçamento contratado = | 300389.75 |  |  | 493209.28
24.03%
(%) = 1,22 %
Valor para acréscimo= BDI contratado - (%) desconto
29% - 1,22%
27.78%
).100
(%)𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜=( (𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑜𝑟ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑔𝑚𝑎 −𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑜𝑟ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜)/(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑜𝑟ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑔𝑚𝑎) ).100
).100
(%)𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜=( (𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑜𝑟ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑔𝑚𝑎 −𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑜𝑟ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜)/(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑜𝑟ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑔𝑚𝑎) ).100

## CRONOGRAMA
B.D.I.
22.12%
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: | Contratação de empresa para ampliação e reforma do Mercado Público (Feira Coberta), na Rua Ademar Guimarães – Núcleo Urbano Redenção – PA
MUNICÍPIO: | REDENÇÃO - PA |  |  |  | DATA: 10/01/2020
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | PRELIMINARES | 100% | 100%
|  | 7329.9843 | 7329.9843
2 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 100% | 100%
|  | 529.5612 | 529.5612
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 22091.9598 | 5522.99 | 5522.99 | 5522.99 | 5522.99
4 | REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES | 100% | 100%
|  | 17002.5835 | 17002.5835
5 | MATERIAIS/BANHEIROS | 100% |  | 50% | 50%
|  | 14294.5421 |  | 7147.271 | 7147.271
6 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 100% |  | 50% | 50%
|  | 9658.2902 |  | 4829.1451 | 4829.1451
7 | ALVENARIA | 100% |  | 50% | 50%
|  | 12504.6555 |  | 6252.3277 | 6252.3277
8 | REVESTIMENTOS | 100% |  | 50% | 50%
|  | 25241.8709 |  | 12620.9354 | 12620.9354
9 | PINTURA | 100% |  |  | 50% | 50%
|  | 36877.6351 |  |  | 18438.8175 | 18438.8175
10 | FORRAÇÃO | 100% |  |  | 100%
|  | 2145.0967 |  |  | 2145.0967
11 | CALÇADAS/PISOS | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 162484.7123 | 40621.1781 | 40621.1781 | 40621.1781 | 40621.1781
12 | COBERTURA | 100% |  | 50% | 50%
|  | 56705.9329 |  | 28352.9665 | 28352.9665
13 | SISTEMA PLUVIAL | 100% |  |  |  | 100%
|  | 31638.4471 |  |  |  | 31638.4471
14 | PORTÕES | 100% |  |  |  | 100%
|  | 15073.7782 |  |  |  | 15073.7782
15 | JARDIM | 100% |  |  |  | 100%
|  | 592.6742 |  |  |  | 592.6742
Porcentagem |  |  | 17.14% | 25.44% | 30.41% | 27.01%
Custo |  |  | 71006.297 | 105346.8138 | 125930.728 | 111887.8851
Porcentagem Acumulado |  | 414171.724 | 17.14% | 42.58% | 72.99% | 100% | 414171.724
Custo Acumulado |  |  | 71006.297 | 176353.1109 | 302283.8389 | 414171.724 | 0
Tipo de Licitação: TOMADA DE PREÇOS
Abertura da Licitação: 12/04/2019 09:00 h
Número do Processo Licitatório: 039/2019
A. R. SANTIS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME CARLOS EDUARDO DE SOUSA DO NASCIMENTO ENG.CIVIL - RNP: 151215179-3 CPF: 841.155.723-53
_____________________________________
COLEMAR LIMA HONOSTORIO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1016187041 D/GO

## QCI - OBSOLETO
Grau de Sigilo
|  |  |  | QCI - Quadro de Composição do Investimento | [15 empty] | #PUBLICO
Nº CONTRATO |  |  | Proponente/Tomador |  |  |  |  | Município/UF | [5 empty] | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  |  | Aprovação (data)
Nº 172/2019-CPL |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL |  |  |  |  | REDENÇÃO/PA | [5 empty] | REFORMA FEIRA COBERTA DO CENTRO
Operação | [7 empty] | Programa/Modalidade/Ação
|  | Financiamento |  | Repassse
[6 empty] | Ocultar | OCULTAR
Discriminação | [5 empty] | Limite
[8 empty] | Repasse |  |  |  | Contrapartida | [5 empty] | Total | Execução | Contrapartida
Item | Descição |  |  |  | Quant | Superior | Inferior | R$ | VERIFIC USO REP | SOMENTE CP | % | Próprios (R$) | CONTA PREENCH | (%) | Outros | (%) | Total % | R$ | EF ou AD | OS ou FIN
1 | PRELIMINARES | [6 empty] | 5316.2787 |  |  | 72.53% | 2013.7056 |  | 27.47% | 0 |  | 27.47% | 7329.9843 | EF | FIN
2 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 384.0792 |  |  | 72.53% | 145.4819 |  | 27.47% | 0 |  | 27.47% | 529.5612 | EF | FIN
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 16022.8194 |  |  | 72.53% | 6069.1404 |  | 27.47% | 0 |  | 27.47% | 22091.9598 | EF | FIN
4 | REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 12331.6051 |  |  | 72.53% | 4670.9784 |  | 27.47% | 0 |  | 27.47% | 17002.5835 | EF | FIN
5 | MATERIAIS/BANHEIROS | [6 empty] | 10367.5214 |  |  | 72.53% | 3927.0207 |  | 27.47% | 0 |  | 27.47% | 14294.5421 | EF | FIN
6 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | [6 empty] | 7004.9485 |  |  | 72.53% | 2653.3418 |  | 27.47% | 0 |  | 27.47% | 9658.2902 | EF | FIN
7 | ALVENARIA | [6 empty] | 9069.3555 |  |  | 72.53% | 3435.3 |  | 27.47% | 0 |  | 27.47% | 12504.6555 | EF | FIN
8 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 18307.3816 |  |  | 72.53% | 6934.4893 |  | 27.47% | 0 |  | 27.47% | 25241.8709 | EF | FIN
9 | PINTURA | [6 empty] | 26746.549 |  |  | 72.53% | 10131.0861 |  | 27.47% | 0 |  | 27.47% | 36877.6351 | EF | FIN
10 | FORRAÇÃO | [6 empty] | 1555.7921 |  |  | 72.53% | 589.3046 |  | 27.47% | 0 |  | 27.47% | 2145.0967 | EF | FIN
11 | CALÇADAS/PISOS | [6 empty] | 117846.6383 |  |  | 72.53% | 44638.074 |  | 27.47% | 0 |  | 27.47% | 162484.7123 | EF | FIN
12 | COBERTURA | [6 empty] | 41127.5835 |  |  | 72.53% | 15578.3495 |  | 27.47% | 0 |  | 27.47% | 56705.9329 | EF | FIN
13 | SISTEMA PLUVIAL | [6 empty] | 22946.6796 |  |  | 72.53% | 8691.7675 |  | 27.47% | 0 |  | 27.47% | 31638.4471 | EF | FIN
14 | PORTÕES | [6 empty] | 10932.6844 |  |  | 72.53% | 4141.0937 |  | 27.47% | 0 |  | 27.47% | 15073.7782 | EF | FIN
15 | JARDIM | [6 empty] | 429.8538 |  |  | 72.53% | 162.8205 |  | 27.47% | 0 |  | 27.47% | 592.6742 | EF | FIN
[8 empty] | 300389.77 | 0 | 0 | 72.53% | 113781.954 | 0 | 27.47% | 0 | 0% | 27.47% | 414171.724
Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
Redenção - PA, 31 de Janeiro 2020
____________________________
COLEMAR LIMA HONOSTORIO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1016187041 D/GO
102881.954

## MEDIÇÃO BM06
Obra: | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO (FEIRA COBERTA) |  |  |  | INÍCIO | Boletim de Medição |  |  |  | Período: | OUT/2020 |  | BM 06
Endereço: | RUA ADEMAR GUIMARÃES - CENTRO |  |  |  | 2020-09-28
Empresa: | A.R. SANTIS CONSTRUÇÕES EIRRELI |  |  |  | TÉRMINO | Contrato N.º : 172/2018 |  | Licitação: 039/2019 |  | Tomada de Preços: 006/2019
Valor da Obra: | R$ 300.389,77 (Trezentos mil, trezentos e oitenta e nove reais, e setenta e sete centavos) |  |  |  | 2020-10-28 | Origem dos Recursos: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E RECURSO PROPRIO
Valor após Aditivo: | R$ 414.171,72 (Quatrocentos e quatorze mil, cento e setenta e um reais, e setenta e dois centavos)
PLANILHA DE MEDIÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CONTRATO ANTERIOR |  |  |  | A SER EXECUTADO
|  | Unid. | Quant | R$ Unit. c/ BDI | R$ Total c/ BDI | FÍSICO-FINANCEIRO
[6 empty] | APÓS ADITIVO |  | Executado no Período |  | Acumulado Atual |  | Saldo Contrato | Executado (%)
[6 empty] | Quant | Total | Quant | Total (R$) | Quant | Total (R$)
1 | SERVIÇO PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 466.522 | 2799.1369 | 6 | 2799.1369 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
1.2 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 6 | 755.1388 | 4530.8474 | 6 | 4530.8474 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
| Subtotal item 1.0 |  |  |  | 7329.9843 |  | 7329.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 4 | 132.3903 | 529.5612 | 4 | 529.5612 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
| Subtotal item 2.0 |  |  |  | 529.5612 |  | 529.5612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0
3 | ADMINISTRAÇÃO
3.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | % | 1 | 22091.95 | 22091.9598 | 1 | 22091.9598 |  |  |  |  | 0 | 100%
| Subtotal item 3.0 |  |  |  | 22091.9598 |  | 22091.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0
4 | REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES
4.1 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 553.29 | 5.0924 | 2817.5762 | 553.29 | 2817.5762 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
4.2 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 553.29 | 2.3691 | 1310.8148 | 553.29 | 1310.8148 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
4.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 4.3 | 36.9901 | 159.0576 | 19.47 | 720.1612 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
4.4 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 129.5 | 15.839 | 2051.1458 | 561.82 | 8898.6468 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
4.5 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND | 8 | 8.4385 | 67.5079 | 8 | 67.5079 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
4.6 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 10.92 | 6.3258 | 69.0779 | 10.92 | 69.0779 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
4.7 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 19.17 | 88.94 | 1704.9797 | 19.17 | 1704.9797 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
4.8 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | - | 17.6727 | 0 | 80 | 1413.8189 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
| Subtotal item 4.0 |  |  |  | 8180.1601 |  | 17002.5835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 8822.4234
5 | MATERIAIS/BANHEIROS
5.1 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220) | UND | 2 | 63.1849 | 126.3698 | 2 | 126.3698 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
5.2 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UND | 6 | 106.1956 | 637.1733 | 6 | 637.1733 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
5.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UND | 4 | 178.7959 | 715.1836 | 4 | 715.1836 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
5.4 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 6 | 215.1022 | 1290.613 | 6 | 1290.613 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
5.5 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UND | 2 | 595.4815 | 1190.9631 | 2 | 1190.9631 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
5.6 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 2 | 210.6814 | 421.3628 | 2 | 421.3628 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
5.7 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 4 | 106.2932 | 425.173 | 4 | 425.173 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
5.8 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 6 | 18.4523 | 110.714 | 6 | 110.714 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
5.9 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 2.76 | 205.3204 | 566.6842 | 2.76 | 566.6842 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
5.10 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UND | 1 | 631.1406 | 631.1406 | 1 | 631.1406 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
5.11 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M2 | 3.36 | 366.2867 | 1230.7234 | 3.36 | 1230.7234 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
5.12 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 11.34 | 377.5096 | 4280.9584 | 11.34 | 4280.9584 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
5.13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | - | 30.373 | 0 | 54.6 | 1658.3651 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
5.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | - | 2.143 | 0 | 100 | 214.2993 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
5.15 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | - | 25.2706 | 0 | 12 | 303.2475 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
5.16 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | - | 91.9168 | 0 | 3 | 275.7504 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
5.17 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | - | 107.9104 | 0 | 2 | 215.8208 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
| Subtotal item 5.0 |  |  |  | 11627.0591 |  | 14294.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2667.483
6 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
6.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 20 | 20.101 | 402.019 | 20 | 402.019 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
6.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 46 | 47.1383 | 2168.3627 | 46 | 2168.3627 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
6.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | - | 18.7303 | 0 | 120 | 2247.6381 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
6.4 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | - | 34.5848 | 0 | 66 | 2282.594 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
6.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | - | 55.5601 | 0 | 12 | 666.7214 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
6.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | - | 26.2633 | 0 | 72 | 1890.955 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
| Subtotal item 6.0 |  |  |  | 2570.3818 |  | 9658.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 7087.9085
7 | ALVENARIA
7.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 12.208 | 69.8893 | 853.2083 | 63.21 | 4417.5614 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
7.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 24.416 | 4.8604 | 118.6709 | 234.42 | 1139.3499 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
7.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 24.416 | 29.6385 | 723.6542 | 234.42 | 6947.7442 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
| Subtotal item 7.0 |  |  |  | 1695.5334 |  | 12504.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 10809.1221
8 | REVESTIMENTOS
8.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 115.696 | 45.4286 | 5255.9119 | 429.416 | 19507.7849 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
8.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 54.6 | 33.1067 | 1807.6276 | 173.2 | 5734.086 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
| Subtotal item 8.0 |  |  |  | 7063.5395 |  | 25241.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 18178.3314
9 | PINTURA
9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1182.41 | 7.9378 | 9385.7341 | 2177.22 | 17282.3369 | 994.81 | 7896.6028 |  |  | 0 | 100% | 45.69%
9.2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 268.934 | 21.3222 | 5734.2516 | 540.934 | 11533.877 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
9.3 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M2 | 167.64 | 32.5572 | 5457.8877 | 247.61 | 8061.4212 | 79.97 | 2603.533 |  |  | 0 | 100% | 32.3%
| Subtotal item 9.0 |  |  |  | 20577.8734 |  | 36877.6351 | 0 | 10500.1358 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 16299.7617
10 | FORRAÇÃO
10.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 55.22 | 38.8464 | 2145.0967 | 55.22 | 2145.0967 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
| Subtotal item 10.0 |  |  |  | 2145.0967 |  | 2145.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0
11 | CALÇADAS/PISOS
11.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO. AF_07/2016 | M3 | 58.51 | 85.8381 | 5022.39 | 58.51 | 5022.39 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
11.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL, DIRECIONAL (AMARELO) OU ALERTA (VERDE) 20X20 CM E = 2 CM | M2 | 261.9 | 75.9655 | 19895.3589 | 301.9 | 22933.978 | 40 | 3038.6191 |  |  | 0 | 100% | 13.25%
11.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M2 | 3382.27 | 27.8067 | 94049.8484 | 3382.27 | 94049.8484 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
11.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | - | 48.2776 | 0 | 504.53 | 24357.2809 | 504.53 | 24357.2809 |  |  | 0 | 100% | 100%
11.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | - | 510.2458 | 0 | 31.6 | 16121.215 | 31.6 | 16121.215 |  |  | 0 | 100% | 100%
| Subtotal item 11.0 |  |  |  | 118967.5973 |  | 162484.7123 | 0 | 43517.115 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 43517.115
12 | COBERTURA
12.1 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UND | 7 | 245.8886 | 1721.2203 | 7 | 1721.2203 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
12.2 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 498.37 | 33.4242 | 16657.6405 | 533.37 | 17827.489 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
12.3 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 656.836 | 40.1164 | 26349.9088 | 691.84 | 27753.9835 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
12.4 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 | KG | 1232 | 7.6325 | 9403.24 | 1232 | 9403.24 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
| Subtotal item 12.0 |  |  |  | 54132.0097 |  | 56705.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2573.9232
13 | SISTEMA PLUVIAL
13.1 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 55CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 124 | 209.1183 | 25930.6677 | 124 | 25930.6677 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
13.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 50 | 37.6374 | 1881.8692 | 125 | 4704.673 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
13.3 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | M | - | 16.2255 | 0 | 32 | 519.2167 |  | 0 |  |  |  | 100%
13.4 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UND | - | 30.2431 | 0 | 16 | 483.8897 |  | 0 |  |  |  | 100%
| Subtotal item 13.0 |  |  |  | 27812.5369 |  | 31638.4471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 3825.9102
14 | PORTÕES
14.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA UE FERRO CHATA DE 3X1/4" NA VERTICAL, ACABAMENTO NATURAL COM TRILHOS E ROLDANAS - INCLUSO PINTURA ANTICORROSIVA E ESMALTE SINTÉTICO DE ACABAMENTO | M2 | 23.08 | 653.11 | 15073.7782 | 23.08 | 15073.7782 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
| Subtotal item 14.0 |  |  |  | 15073.7782 |  | 15073.7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
15 | JARDIM
15.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 51.74 | 11.4549 | 592.6742 | 51.74 | 592.6742 |  | 0 |  |  | 0 | 100%
| Subtotal item 15.0 |  |  |  | 592.6742 |  | 592.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
|  | Total Planilha (R$) |  |  | 300389.7656 | 414171.724 |  | 54017.2509 |  | 0 |  | 0 |  |  | 113781.9784
|  | Percentual (%) |  |  | 100% | 137.9% | 137.9% | 17.98% | 17.98% | 0% | 0% | 0% |  |  | 300389.7456
ASSINATURA | FISCALIZAÇÃO | FISCAL DE CONTRATO | [7 empty] | CONTRATADO |  |  |  |  | 113781.9584
| _________________________________ | ____________________________________ | [7 empty] | ______________________________
| COLEMAR LIMA HONOSTORIO JUNIOR Engenheiro Civil CREA 1016187041 D/GO Fiscalização de Obras | ANTONIO P. O. NETO Assessor Administrativo - Decreto 088/2017 Fiscal Municipal de Contrato | [7 empty] | A. R. SANTINS CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 23.513.020/0001-61 Kalorman Rodrigues Santins Responsável pela Empresa
| VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |  |  |  |  | 54017.2509 |  |  |  | 17.98%
[9 empty] | 54017.2509 | -59764.7276
|  |  | 59764.727 | [5 empty] | 300389.7656 | 100%
[6 empty] | ACRÉSCIMO |  |  | 113781.9784 | 37.88%
[6 empty] | SUPRESSÃO |  |  | 0 | 0%
[6 empty] | TOTAL DA PLANILHA (APÓS ADITIVO/SUPRESSÃO) |  |  | 414171.724 | 137.9%
0

## METAS BM05
BOLETIM 06
Período
|  | 2020-09-28 | 2020-10-28
Obra: | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO (FEIRA COBERTA) | Contrato N.º : 172/2018
Local: | Rua ADEMAR GUIMARÃES - NÚCLEO URBANO | Licitação: 039/2019
Contratado: | A.R. SANTIS CONSTRUÇÕES EIRRELI | Tomada de Preços: 006/2019
Valor da Obra: | R$ 300.389,75 (Trezentos mil, trezentos e oitenta e nove reais, e setenta e cinco centavos) | Origem dos Recursos: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E RECURSO PROPRIO
Valor após Aditivo: | R$ 414.171,72 (Quatrocentos e quatorze mil, cento e setenta e um reais, e setenta e dois centavos)
| METAS DA MEDIÇÃO | VALOR | % | VALOR | ANTERIOR | ADITIVO
1 | SERVIÇO PRELIMINARES | - |  | 7329.9843 | 7329.9843 | 0
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | - |  | 529.5612 | 529.5612 | 0
3 | ADMINISTRAÇÃO | - |  | 22091.9598 | 22091.9598 | 0
4 | REMOÇÃO/DEMOLIÇÕES | - |  | 17002.5835 | 8180.1601 | 8822.4234
5 | MATERIAIS/BANHEIROS | - |  | 14294.5421 | 11627.0591 | 2667.483
6 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | - |  | 9658.2902 | 2570.3818 | 7087.9085
7 | ALVENARIA | - |  | 12504.6555 | 1695.5334 | 10809.1221
8 | REVESTIMENTO | - |  | 25241.8709 | 7063.5395 | 18178.3314
9 | PINTURA | 10500.1358 | 64.42% | 36877.6351 | 20577.8734 | 16299.7617 | 5799.63 | 16299.7658
10 | FORRAÇÃO | - |  | 2145.0967 | 2145.0967 | 0
11 | CALÇADAS/PISOS | 43517.115 | 100% | 162484.7123 | 118967.5973 | 43517.115
12 | COBERTURA | - |  | 56705.9329 | 54132.0097 | 2573.9232
13 | SISTEMA PLUVIAL | - |  | 31638.4471 | 27812.5369 | 3825.9102
14 | PORTÕES | - |  | 15073.7782 | 15073.7782 | 0
15 | JARDIM | - |  | 592.6742 | 592.6742 | 0
| TOTAL: | 54017.2509 |  | 414171.724 | 300389.7456 | 113781.9784

## COMP-EXCLUI (hidden)
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO
CPU 006 |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | COMPOSIÇÃO
|  | COD. | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (CALÇADAS) COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | COEF. | VALOR UNITÁRIO | SUB-TOTAL
| COMPOSICAO | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 1,5562000 | 13.31 | 20.71 |  |  | 133.92
| COMPOSICAO | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0,4411000 | 12.21 | 5.39
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3051000 | 17.17 | 5.24
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,1530000 | 13.69 | 43.16
TOTAL | [6 empty] | 74.5
CPU 005 |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | COMPOSIÇÃO
|  | COD. | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CARGA | M3 | COEF. | VALOR UNITÁRIO | SUB-TOTAL
| COTAÇÃO | 1 | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1 | 8.33 | 8.33 | INSUMO | 4746
| COMPOSICAO | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP (JAZIDA) | M3 | 1 | 2.83 | 2.83
TOTAL | [6 empty] | 11.16