## 2ª Medição
|  | BOLETIM DE MEDIÇÃO | [7 empty] | Medição Nº | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer | [7 empty] | Mês: | 2019-09-01 |  | 1: 2 | ACUMULADO
|  | Obra: | REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEF RUI BARBOSA |  |  |  |  | Município: | Redenção-PA | Data: | 2019-09-26 |  | 1: 3
|  | Empresa: | LEMES E LEMES CONSTRUTORA LTDA-ME |  |  |  | CNPJ: | 04.165.351/0001-03 |  | Período | 0 |  | 1: 4
|  | Modalidade: | Tomada de preço n.º 001/2019 |  |  | Contrato: | Nº090/2019-CPL |  |  | De: | 2019-08-07 |  | 1: 5
[10 empty] | A: | 2019-09-26 |  | 1: 6
[13 empty] | 7 | NUMEROS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CONTRATADO |  |  | ANTERIOR |  | NO MÊS |  | ACUMULADO |  |  | 1: 8
|  |  | QUANTIDADE | PR. UNITÁRIO | PR.TOTAL | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | % | 1: 9
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 16606.1386 |  | 15171.4868 |  | 0 |  | 15171.4868 | 91.36% | 1: 10
1.1 | Limpeza inicial da obra | m² | 399.9 | 2.45 | 979.755 | 399.9 | 979.755 | 0 | 0 | 399.9 | 979.755 | 100% | 1: 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Baracão de madeira/Almoxarifado | m² | 8 | 227.8 | 1822.4 | 8 | 1822.4 | 0 | 0 | 8 | 1822.4 | 100%
1.3 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6.25 | 200.82 | 1255.125 | 6.25 | 1255.125 | 0 | 0 | 6.25 | 1255.125 | 100%
1.4 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 668.6209 | 5.56 | 3717.5322 | 410.59 | 2282.8804 |  | 0 | 410.59 | 2282.8804 | 61.41% | 1: 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Fechamento de construção temporaria em chapa de madeira compensada e= 10mm, com reaproveitamento de 2 vezes | m² | 160.22 | 55.12 | 8831.3264 | 160.22 | 8831.3264 | 0 | 0 | 160.22 | 8831.3264 | 100% | 1: 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 6286.2105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1: 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Retirada de telhas de barro | m² | 126.53 | 7 | 885.71 | [7 empty] | 1: 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Demolição da estrutura em madeira da cobertura | m² | 169.69 | 5.31 | 901.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Retirada de forro em madeira incl.barroteamento | m² | 103.93 | 6.05 | 628.7765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | 19.53 | 39.24 | 766.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Retirada de louça sanitária | und | 10 | 29.3 | 293 | [7 empty] | 1: 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora | m² | 378.14 | 5.59 | 2113.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Retirada de ponto de água/esgoto | pt | 2 | 14.19 | 28.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Retirada de ponto elétrico | pt | 5 | 11.39 | 56.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Retirada de esquadria sem aproveitamento | m² | 4.5 | 4.31 | 19.395
2.10 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 1.37 | 432.69 | 592.7853
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 54403.36 |  | 0 |  | 13600.84 |  | 20401.26 | 37.5% | 1: 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Administração local da obra | cj | 8 | 6800.42 | 54403.36 | 1 |  | 2 | 13600.84 | 3 | 20401.26 | 37.5% | 1: 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 26344.6209 |  | 0 | 0 | 4978.091 | 0 | 23419.5862 | 88.9% | 1: 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de forma. AF_06/2017 | m³ | 55.2 | 69.95 | 3861.24 | 38.64 |  |  | 0 | 38.64 | 2702.868 | 70% | 1: 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de forma. AF_06/2017 | m³ | 19.07 | 82.02 | 1564.1214 | 13.35 |  |  | 0 | 13.35 | 1094.967 | 70.01% | 1: 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017 | m³ | 42.45 | 35.71 | 1515.8895 | 29.72 |  |  | 0 | 29.72 | 1061.3012 | 70.01% | 1: 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Aterro com material fora da obra, incl.apiloamento | m³ | 239.4 | 81.05 | 19403.37 | 167.58 |  | 61.42 | 4978.091 | 229 | 18560.45 | 95.66% | 1: 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 49095.3122 |  | 34365.0346 | 0 | 0 | 0 | 34365.0346 | 70% | 1: 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, E= 25mm, 4 utilizações.AF_06/2017 | m² | 231.5 | 41.38 | 9579.47 | 162.05 | 6705.629 |  | 0 | 162.05 | 6705.629 | 70% | 1: 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. AF_06/2017 | kg | 918.54 | 10.57 | 9708.9678 | 642.98 | 6796.2986 |  | 0 | 642.98 | 6796.2986 | 70% | 1: 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. AF_06/2017 | kg | 157.5 | 8.65 | 1362.375 | 110.25 | 953.6625 |  | 0 | 110.25 | 953.6625 | 70% | 1: 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo continuo helicoidal, AF_10/2016 | kg | 312.22 | 5.67 | 1770.2874 | 218.55 | 1239.1785 |  | 0 | 218.55 | 1239.1785 | 70% | 1: 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_07/2016 | m³ | 1 | 314.93 | 314.93 | 0.7 | 220.451 |  | 0 | 0.7 | 220.451 | 70% | 1: 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Concreto c/ seixo Fck= 25 Mpa (incl.preparo e lançamento) | m³ | 23.69 | 506.74 | 12004.6706 | 16.58 | 8401.7492 |  | 0 | 16.58 | 8401.7492 | 69.99% | 1: 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Impermeabilização de superficie com emulsão asfáltica, 2 demãos. AF_06/2018 | m² | 231.5 | 29.62 | 6857.03 | 162.05 | 4799.921 |  | 0 | 162.05 | 4799.921 | 70% | 1: 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Alvenaria de vedação de blocos cerãmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (E= 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. AF_06/2014 | m² | 138.69 | 54.06 | 7497.5814 | 97.08 | 5248.1448 |  | 0 | 97.08 | 5248.1448 | 70% | 1: 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 63671.0019 | 0 | 0 | 0 | 44569.7013 | 0 | 44569.7013 | 70% | 1: 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações.AF_12/2015 | m² | 262.65 | 57.33 | 15057.7245 |  | 0 | 183.855 | 10540.4071 | 183.855 | 10540.4071 | 70% | 1: 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações.AF_12/2015 | m² | 206 | 76.96 | 15853.76 |  |  | 144.2 | 11097.632 | 144.2 | 11097.632 | 70% | 1: 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - Montagem. AF_12/2015 | kg | 594.9 | 10.62 | 6317.838 | 0 | 0 | 416.43 | 4422.4866 | 416.43 | 4422.4866 | 70% | 1: 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - Montagem. AF_12/2015 | kg | 1148.8 | 8.57 | 9845.216 | 0 | 0 | 804.16 | 6891.6512 | 804.16 | 6891.6512 | 70% | 1: 43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - Montagem. AF_12/2015 | kg | 10.3 | 7.59 | 78.177 | 0 | 0 | 7.21 | 54.7239 | 7.21 | 54.7239 | 70% | 1: 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo continuo helicoidal, AF_10/2016 | kg | 629.82 | 5.67 | 3571.0794 | 0 | 0 | 440.874 | 2499.7556 | 440.874 | 2499.7556 | 70% | 1: 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Concreto c/ seixo Fck= 25 Mpa (incl.preparo e lançamento) | m³ | 25.55 | 506.74 | 12947.207 | 0 | 0 | 17.885 | 9063.0449 | 17.885 | 9063.0449 | 70% | 1: 46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ALVENARIA E REVESTIMENT0S - PIS0S E PAREDES |  |  |  | 214526.8087 | 0 | 0 | 0 | 35144.9466 | 0 | 35144.9466 | 16.38% | 1: 47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerãmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (E= 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. AF_06/2014 | m² | 864.64 | 54.06 | 46742.4384 | 0 | 0 | 650.11 | 35144.9466 | 650.11 | 35144.9466 | 75.19% | 1: 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 1729.28 | 8.69 | 15027.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Reboco com argamassa 1:6 adit.plástico | m² | 1729.28 | 33.4 | 57757.952 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. AF_06/2014 | m² | 397.67 | 2.14 | 851.0138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1: 51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Aplicação de fundo selador latex PVA em paredes, uma demão. AF_06/2014 | m² | 1331.61 | 2.83 | 3768.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. AF_05/2017 | m² | 397.67 | 17.03 | 6772.3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | Aplicação e lixamento de massa latex em paredes, duas demãos. AF_06/2014 | m² | 1331.61 | 10.49 | 13968.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos. AF_06/2014 | m² | 397.67 | 12.65 | 5030.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | Aplicação manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demãos. AF_06/2014 | m² | 1331.61 | 8.89 | 11838.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | Cimentado queimado | m² | 685.4 | 41.95 | 28752.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_06/2014 | m³ | 1.68 | 595.3 | 1000.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². AF_06/2014 | m² | 330.35 | 40.38 | 13339.533 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1: 59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | Cerâmica anti-derrapante | m² | 80.62 | 67.55 | 5445.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.14 | Rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm. AF_06/2014 | ml | 488.48 | 6.58 | 3214.1984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1: 61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.15 | Divisória em gesso acartonado acústica e = 9 cm | m² | 6.72 | 151.46 | 1017.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | COBERTURA |  |  |  | 155922.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Estrutura metálica p/ cobertura - (incl.pintura anti-corrosiva) | kg | 6098.65 | 15.12 | 92211.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Cobertura - telha de fibrocimento e = 6 mm | m² | 827.18 | 57.37 | 47455.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Cumeeira em fibrocimento e = 6 mm | ml | 21.69 | 47.3 | 1025.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Calha em chapa de aço galvanizado nº. 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. AF_06/2016 | ml | 107.64 | 44.1 | 4746.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | Rincão em chapa galvanizada - I = 1,0 m | ml | 8.04 | 26.49 | 212.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Rufo em chapa de aço galvanizado nº. 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. AF_06/2016 | ml | 175.74 | 29.3 | 5149.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. AF_12/2015 | m² | 61.81 | 17.42 | 1076.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. AF_12/2015 | m² | 30 | 78.74 | 2362.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. AF_06/2016 | m² | 30 | 56.06 | 1681.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | FORRO |  |  |  | 25870.0512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. AF_05/2017 | m² | 484.56 | 46.97 | 22759.7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Acabamentos para forro (Roda-forro em perfil metálico e plástico). AF_05/2017 | ml | 370.27 | 8.4 | 3110.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ESQUADRIAS |  |  |  | 49817.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90 x 210 cm, e = 3,50 cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - Fornecimento e instalação. AF_08/2015 | und | 17 | 774.18 | 13161.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60 x 210 cm, e = 3,50 cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - Fornecimento e instalação. AF_08/2015 | und | 11 | 663.65 | 7300.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | Esquadria de alumínio de correr com vidro e fgerragem | m² | 46.5 | 471.34 | 21917.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Peitoril em mármore branco, largura de 15 cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa | ml | 83.1 | 67.94 | 5645.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m - Fornecimento e instalação. AF_12/2013 | und | 3 | 479.07 | 1437.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Portão de ferro em metalon (incl.pintura anti-corrosiva) | und | 1 | 356.03 | 356.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 52351.95 |  | 2471.53 |  | 0 |  | 2471.53 |  | 1: 83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Caixa em alvenaria de 30x30x30 cm com tampo de concreto | und | 16 | 122.47 | 1959.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | Canaleta em alvenaria (0,30x0,30m) rebocada internamente | ml | 50 | 78.77 | 3938.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | Ponto de água (incl.tubos e conexões) | pt | 23 | 296.69 | 6823.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Ponto de esgoto (incl.tubos, conexões, cx. e ralos) | pt | 20 | 271.69 | 5433.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1: 87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | Caixa sifonada de PVC com grelha - 100x100x50 mm | und | 5 | 22.95 | 114.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Tubo em PVC - 200 mm (LS) | ml | 60 | 96.59 | 5795.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.7 | Tubo em PVC - 150 mm (LS) | ml | 20 | 47.76 | 955.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.8 | Tubo em PVC - 100 mm (LS) | ml | 210 | 26.3 | 5523 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.9 | Tubo em PVC - 50 mm (LS) | ml | 100 | 14.16 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.10 | Tubo em PVC - JS - 40 mm (c/ rasgo na alvenaria) - LH | ml | 5 | 19.79 | 98.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.11 | Tubo em PVC - JS - 25 mm (c/ rasgo na alvenaria) - LH | ml | 140 | 10.03 | 1404.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.12 | Registro de gaveta com canopla 2" | und | 1 | 225.44 | 225.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.13 | Registro de gaveta com canopla 1" | und | 3 | 130.34 | 391.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.14 | Poste em concreto 100 - DaN, h = 7,0 m (incl.base em concreto ciclópico) | und | 1 | 994.27 | 994.27 | 1 | 994.27 |  | 0 | 1 | 994.27 | 100% | 1: 97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.15 | Lavatório de louça c/ coluna torn., mistur., sifão e válv. | und | 9 | 901.31 | 8111.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.16 | Bacia sifonada c/ cx.descarga acoplada c/ assento | und | 3 | 557.66 | 1672.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.17 | Bacia sifonada - PNE | und | 1 | 1159.71 | 1159.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.18 | Barra em aço inox (PNE) | ml | 2 | 257.91 | 515.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.19 | Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca - Fornecimento e instalação. AF_10/2016 | und | 6 | 194.23 | 1165.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 102 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.20 | Caixa de descarga plástica - externa | und | 6 | 124.84 | 749.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 103 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.21 | Reservatório em fibra de vidro 1.500 L | und | 1 | 1477.26 | 1477.26 | 1 | 1477.26 |  | 0 | 1 | 1477.26 | 100% | 1: 104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.22 | Ponto de dreno p/ split (10 m) | pt | 7 | 147.74 | 1034.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1: 105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.23 | Joelho/cotovelo 45º PVC JS - 100 mm - LS | und | 15 | 24.03 | 360.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 106 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.24 | Joelho/cotovelo 90º RC em PVC JS - 100 mm - LS | und | 34 | 23.13 | 786.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 107 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.25 | Joelho/cotovelo 45º PVC JS - 50 mm - LS | und | 4 | 14.28 | 57.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.26 | Joelho/cotovelo 90º RC em PVC JS - 50 mm - LS | und | 4 | 12.97 | 51.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 109 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.27 | Joelho/cotovelo 45º PVC JS - 25 mm - LS | und | 20 | 6.8 | 136 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1: 110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 50060.184 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1: 111 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 40 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação | und | 1 | 978.01 | 978.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1: 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação | und | 2 | 1197.15 | 2394.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1: 113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 10 A - fornecimento e instalação. AF_04/2016 | und | 12 | 46.81 | 561.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 16 A - fornecimento e instalação. AF_04/2016 | und | 16 | 47.55 | 760.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 115 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20 A - fornecimento e instalação. AF_04/2016 | und | 9 | 49.14 | 442.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 116 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 25 A - fornecimento e instalação. AF_04/2016 | und | 14 | 49.14 | 687.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7 | Disjuntor 2P - 15 a 50A - padrão DIN | und | 1 | 63.44 | 63.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 118 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.8 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 80 A - fornecimento e instalação | und | 1 | 63.44 | 63.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 119 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.9 | Disjuntor 3P - 15 a 50A - padrão DIN | und | 1 | 82.74 | 82.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.10 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 100 A - fornecimento e instalação | und | 1 | 82.74 | 82.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 121 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.11 | Disjuntor 3P - 60 a 100A - padrão DIN | und | 1 | 246.81 | 246.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 122 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.12 | Caixa em alvenaria de 50x50x50 cm com tampo de concreto | und | 4 | 296.81 | 1187.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 123 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.13 | Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | ml | 256 | 1.81 | 463.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.14 | Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | ml | 2000.2 | 2.63 | 5260.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.15 | Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | ml | 841.1 | 4.15 | 3490.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.16 | Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | ml | 25 | 6.42 | 160.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 127 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.17 | Dimmer rotativo (1 módulo), 220V/600W, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. AF_09/2017 | und | 105 | 72.15 | 7575.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 128 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.18 | Cabo de cobre flexivel isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | ml | 90 | 16.47 | 1482.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 129 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.19 | Cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | ml | 21 | 22.15 | 465.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.20 | Cabo de cobre flexivel isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | ml | 63 | 30.95 | 1949.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 131 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.21 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | und | 45 | 21.13 | 950.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.22 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | und | 18 | 33.85 | 609.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 133 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.23 | Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | und | 16 | 46.94 | 751.04 | [7 empty] | 1: 134 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.24 | Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | und | 3 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.25 | Interruptor simples (2 módulos) 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | und | 1 | 31.61 | 31.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 136 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.26 | Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | und | 1 | 39.05 | 39.05 | [7 empty] | 1: 137 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.27 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | und | 1 | 30.4 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.28 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | und | 13 | 32.24 | 419.12 | [7 empty] | 1: 139 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.29 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | ml | 215.4 | 6.3 | 1357.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.30 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | ml | 388.3 | 6.53 | 2535.599 | [7 empty] | 1: 141 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.31 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | ml | 73 | 8.11 | 592.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.32 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | ml | 9 | 11.15 | 100.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 143 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.33 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | ml | 34.1 | 10.72 | 365.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.34 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 mm (2") - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | ml | 34.6 | 15.62 | 540.452 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.35 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | ml | 9 | 21.58 | 194.22 | [7 empty] | 1: 146 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.36 | Luminária com 1 lâmpada fluorescente 32 W (sem fiação) | und | 90 | 121.34 | 10920.6 | [7 empty] | 1: 147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.37 | Luminária com 1 lâmpada fluorescente 16 W (sem fiação) | und | 4 | 94.67 | 378.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.38 | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | und | 14 | 20.75 | 290.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 149 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.39 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | und | 21 | 11.09 | 232.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.40 | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | und | 63 | 7.46 | 469.98 | [7 empty] | 1: 151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.41 | Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - forneciemento e instalação. AF_12/2015 | und | 94 | 8.42 | 791.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 152 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PINTURA DE PAREDES EXISTENTES DA ESCOLA |  |  |  | 19763.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | Retirada de pintura (c/ escova de aço) | m² | 1312.99 | 4.33 | 5685.2467 | [7 empty] | 1: 154 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. AF_05/2017 | m² | 23.29 | 17.03 | 396.6287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | Aplicação e lixamento de massa latex em paredes, duas demãos. AF_06/2014 | m² | 108.01 | 10.49 | 1133.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 156 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos. AF_06/2014 | m² | 232.9 | 12.65 | 2946.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 157 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | Aplicação manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demãos. AF_06/2014 | m² | 1080.09 | 8.89 | 9602.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 158 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 979.7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 159 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | Limpeza final da obra | m² | 399.899 | 2.45 | 979.7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1: 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 785698.7074 |  | 52008.0514 |  | 98293.5789 |  | 175543.5455 | 22.34% | 1: 724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1: 725 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL DO CONTRATO | [7 empty] | 785698.7074 |  | 100% |  |  | 1: 726 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1: 727 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL DESTA MEDIÇÃO | [7 empty] | 98293.5789 |  | 12.51% |  |  | 1: 728 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1: 729 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL MEDIDO ACUMULADO | [7 empty] | 175543.5455 |  | 22.34% |  |  | 1: 730 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1: 731 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO CONTRATUAL | [7 empty] | 610155.1618 |  | 77.66% |  |  | 1: 732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secretátio Municipal de Educação, Cultura e Lazer |  | Eng. Fiscal:LUCAS BORGES NUNES | [5 empty] | Contratada: |  |  |  |  | 1: 733 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Data: 24/09/2019 |  | Data: 24/09/2019 | [5 empty] | Data: 24/09/2019 |  |  |  |  | 1: 734 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1: 735 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1: 736 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0