## 10ª Medição
|  | BOLETIM DE MEDIÇÃO | [7 empty] | Medição Nº | 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer | [7 empty] | Mês: | Outubro |  |  | 1: 2 | ACUMULADO
|  | Obra: | EXECUÇÃO DE PISO DE GRANITINA, POLIMENTO E REFORMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER (SEMEC) |  |  |  |  | Município: | Redenção-PA | Data: | 2020-10-09 |  |  | 1: 3
|  | Empresa: | RJ CONSTRUTORA EIRELI |  |  |  | CNPJ: | 29.885.349/0001-30 |  | Período |  |  |  | 1: 4
|  | Modalidade: | Tomada de preço n.º 013/2019 |  |  | Contrato: | Nº412/2019-CPL |  |  | De: | 2020-09-02 |  |  | 1: 5
[10 empty] | A: | 2020-10-09 |  |  | 1: 6
[14 empty] | 7 | NUMEROS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CONTRATADO |  |  | ANTERIOR |  | NA MEDIÇÃO |  | ACUMULADO |  |  |  | 1: 8
|  |  | QUANTIDADE | PR. UNITÁRIO | PR.TOTAL | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | % |  | 1: 9
1 | EXECUÇÃO DE PISO GRANITINA |  |  |  | 368300 |  | 294639.8135 |  | 73660.18 |  | 368300 | 100% |  | 1: 10
1.1 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas | M² | 3750 | 85.75 | 321562.5 | 2988.13 | 256232.1475 | 761.87 | 65330.35 | 3750 | 321562.5 | 100% | 317.5 | 1: 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Rodapé de alta resisténcia (incl. polimento) | M² | 2500 | 7.05 | 17625 | 1935.76 | 13647.108 | 564.24 | 3977.89 | 2500 | 17625 | 100% | 235
1.3 | Resina p/ piso em korodur | M² | 2125 | 13.7 | 29112.5 | 1807.34 | 24760.558 | 317.66 | 4351.94 | 2125 | 29112.5 | 100%
|  |  |  | TOTAL | 368300 |  | 294639.8135 |  | 73660.18 |  | 368300 | 100% |  | 1: 724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1: 725 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL DO CONTRATO | [7 empty] | 368300 |  | 100% |  |  |  | 1: 726 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1: 727 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL DESTA MEDIÇÃO | [7 empty] | 73660.18 |  | 20% |  |  |  | 1: 728 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1: 729 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL MEDIDO ACUMULADO SEMEC | [7 empty] | 73660.18 |  | 20% |  |  |  | 1: 730 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1: 731 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO SEMEC | [7 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 1: 730 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL MEDIDO ACUMULADO DO CONTRATO | [7 empty] | 368300 |  | 100% |  |  |  | 1: 730 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO CONTRATUAL TOTAL | [7 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 1: 732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secretátio Municipal de Educação, Cultura e Lazer |  | Eng. Fiscal:LUCAS BORGES NUNES | [5 empty] | Contratada: | [5 empty] | 1: 733 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Data: 09/10/2020 |  | Data: 09/10/2020 | [5 empty] | Data: 09/10/2020 | [5 empty] | 1: 734 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1: 735 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1: 736 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0